Информация

о результатах контрольного мероприятия: «Аудит эффективности расходования средств местного бюджета на благоустройство территории Журавского сельского поселения муниципального образования Кореновского района в 2015 году и текущем периоде»

(Акт от 19 мая  2016 года № 15)

Выводы.

1. Объем проверенных бюджетных средств  составил   1283,2 тыс. рублей, из них средства бюджета поселения 2015 года – 1156,1 тыс. рублей,

средства бюджета поселения 2016 года (по состоянию на 01.02.2016г.) – 127,1 тыс. рублей.

2. Анализ нормативной правовой базы по вопросам благоустройства показал:

- Порядок организации содержания мест захоронения в Журавском сельском поселении в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на эти цели, Правилами благоустройства не определен.

3. Финансирование мероприятий по уличному освещению в 2015 году осуществлено в размере 100% от доведённых бюджетных ассигнований, в истекшем периоде 2016 года (по состоянию на 01.02.2016) в размере 11,5% от общей суммы запланированных бюджетных ассигнований.

4. На услуги по уборке территории поселения за 2015 год использовано 473,5 тыс. рублей. Согласно заключенным договорам не представляется возможным установить характер выполняемых работ, так как предметом договора прописано «Благоустройство территории», а не конкретные виды работ. (№ 11-02-02 от 02.02.2015, № 9 от 30.04.2015,№ 12 от 01.06.2015, № 20 от 02.11.2015, №02-11-01 от 02.11.2015, №01-12-03 от 01.12.2015).

5. В рамках исполнения мероприятий благоустройства территории в проверяемом периоде Администрацией Журавского сельского поселения в 2015 году заключено 39 контрактов  (договоров) на общую сумму 1252,4 тыс. рублей, за  2 месяцев 20156 год заключено 7 контрактов (договоров) на сумму 827,2 тыс. рублей. Все контракты (договора) заключены не конкурентным способом (с единственным поставщиком, исполнителем).

6. В нарушение ст. 219 Бюджетного Кодекса РФ Администрацией поселения приняты бюджетные обязательства путем заключения договора сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств на сумму 350,0 тыс. рублей. Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств содержит признаки административного правонарушения в соответствие со статьей 15.15.10. Кодекса РФ об административных правонарушениях. Постановлением мирового судьи по делу об административном правонарушении от 03.11.2015 по материалам, поступившим из прокуратуры Кореновского района ,  по данному факту назначено наказание в виде административного штрафа главе Журавского сельского поселения.

7. В нарушение пункта 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ  сведения о заключенном контракте от 31.12.2014г. на сумму 650,0тыс. рублей в реестре контрактов не опубликованы.  Нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, содержит признаки административного правонарушения по части 2 статьи 7.31 КОАП РФ. Однако, срок привлечения к административной ответственности истек 14.01.2016г.

8. Допущено нарушение условий договора в части своевременной оплаты за выполненные работы, в связи с чем,  возникли риски для бюджета в виде уплаты неустойки в пользу Подрядчиков на сумму 125007,06 рублей.

9. Все закупки на мероприятия по благоустройству территории Журавского сельского поселения осуществлены с соблюдением правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, с учетом соблюдения принципов эффективности использования бюджетных средств для достижения заданных результатов, предусмотренных статьей 34 Бюджетного кодекса. Однако, закупки конкурентными способами для выявления наиболее выгодных условий по ценам продукции с целью экономии бюджетных средств в 2014 году не проводились.

10.В ходе аудита использования бюджетных средств, направленных  на  благоустройство на территории Журавского сельского поселения по разделу 0503 «Благоустройство», нецелевых расходов  не установлено, Расходование бюджетных средств соответствует расходным обязательствам, установленным законодательством.