Информация

о результатах экспертизы проекта постановления администрации Кореновского городского поселения Кореновского района «Об утверждении ведомственной целевой программы по благоустройству и озеленению территории Кореновского городского поселения Кореновского района» на 2017 год «Цветущий город»

(Заключение от 5.10.2016 № 193)

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Проектом постановления предлагается  к  утверждению ведомственная  целевая программа Кореновского городского поселения Кореновского района по благоустройству и озеленению территории Кореновского городского поселения Кореновского района» на 2017 год «Цветущий город»  в  рамках  исполнения полномочия предусмотренного частью 1 статьи 17, в целях решения вопроса местного значения предусмотренного   пунктом 19 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

Общий объем  финансирования программы планируется в размере  30,0 тыс. рублей. Источник финансирования средства местного бюджета.

Контрольно-счетная палата обращает внимание разработчика на некорректное указание срока исполнения мероприятий, в целях соблюдения требований бюджетного законодательства (ст.158 БК РФ) необходимо указывать сроки реализации мероприятий (квартал, месяц). Пункт 2 статьи 158 БК РФ, согласно которому распорядитель бюджетных средств обладает бюджетными полномочиями по осуществлению планирования соответствующих расходов бюджета. Отсутствие корректных сроков исполнения программных мероприятий также нарушает принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств (статья 34 БК РФ), принцип адресности и целевого характера (статья 38 БК РФ).  А так же нарушен раздел 3 Порядка разработки, утверждения и реализации  ведомственных целевых программ в Кореновском городском поселении Кореновского района, утвержденного постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 27.01.2010 № 55.

Некорректно прописаны критерии оценки выполнения Программы. План на 2017 год установлен 10% от какого базового показателя.